**TERMO ADITIVO 0001/2019 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0065/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI – PARA REFORAMS E AMPLIAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROJAF E PROFABI**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0134/2018**

**TOMADA DE PREÇOS 0008/2018.**

**1ª CONTRATANTE:**

**O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**, entidade jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede na Rua VX de Novembro 26, nesta cidade de ARROIO TRINTA, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **CLAUDIO SPRÍCIGO**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 551.995.939-00 e CI nº 10/R-1.912.533, residente e domiciliado na Rua Orlando Zardo, 33 no município de Arroio Trinta – Santa Catarina e de ora diante denominada simplesmente **PREFEITURA;**

**2ª CONTRATADA:**

**ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.P.N.J. sob o nº14.100.924/0001-74, com sede na Linha Lajeado Quintino, Interior, na cidade de Concórdia Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Senhor­­­ **VALDONI DE ABREU**, Brasileiro, empresário, Portador do CPF sob nº 082.340.499-41 e CI sob nº 5946886, residente e domiciliado na Linha Lajeado Quintino, Interior, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA; em conformidade com o processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº0008/2018, Art. 57, inciso II, § 1º e Art. 65 Inc. I “b” e II “d” da Lei 8.666/93, para nele promover as seguintes alterações:

**CLAUSULA ADITIVA PRIMEIRA-** Fica aditivado o prazo de vigência do contrato nº 0065/2019, por mais 60(sessenta) dias iniciando em 09/04/2019 e com término em 09/06/2019, sendo certo que poderá ser renovado conforme disposto no inciso II, do Art. 57 da Lei 8.666/93, mediante Termo Aditivo assinado pelas partes.

# CLAUSULA ADITIVA SEGUNDA – Fica acrescido ao contrato original nº 0065/2019, o valor de R$4.382,53, passando de R$143.897,52, para totalizando R$148.280,07(CENTO E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINCO CENTAVOS).

**CLAUSULA ADITIVA SEGUNDA -** As demais clausulas do Contrato original permanecem inalteradas.

Arroio Trinta – SC, 22 de março de 2019.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

**CNPJ 82.826.462/0001-27**

**CALUDIO SPRICIGO**

**CONTRATANTE**

**ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI**

**C.P.N.J. Nº14.100.924/0001-74**

**VALDONI DE ABREU**

**CPF Nº 082.340.499-41**

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS**

**MARILIA BORGA FERRONATO**

**CPF Nº: 066.042.359-63**

**MICHEL JUNIOR SERIGHELLI**

**CPF Nº 000.077.349-21**

**AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAR TERMO ADITIVO**

**CLAUDIO SPRÍCIGO**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 551.995.939-00 e CI nº 10/R-1.912.533, residente e domiciliado na Rua Orlando Zardo, 33 no município de Arroio Trinta – Santa Catarina, autorizo, através do presente, em conformidade com o Art.57, Inciso II, e Art. 65 Inc. I “b” e II “d” da Lei 8.666/93, a celebração de Termo Aditivo para aditivar o prazo do contrato nº 065/2018, em virtude do atraso causado pelo período de chuvas e aditiva o valor de R$4.382,53, conforme parecer técnico em anexo, **CELEBRADO COM A EMPRESA ABREU & ABREU – CONSTRUÇÕES E REFORMAS**

Arroio Trinta – SC, 22 de março de 2019.

**CLAUDIO SPRICIGO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**TERMO ADITIVO Nº 0001/2019 AO CONTRATO Nº 0065/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº0032/2015**

**OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 09/06/2019 E ADITIVO DE VALOR R$4.382,53**

**CONTRATADA: ABREU & ABREU CONSTRUÇÕES E REFORMAS**