**TERMO ADITIVO Nº 0003/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0001/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019, AO CONTRATO QUE, ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOCUS SERVIÇOS EIRELI – ME, PARA REFORMAS E AMPIAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018.**

**1ª CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA - SC,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.479.381/0001-97, com sede à Rua XV de Novembro, 26 em Arroio Trinta – SC, doravante considerada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário da Saúde, o Senhor **TARCÍSIO LIDANI,** brasileiro, casado, portador do CPF n.º613.139.809-78 e CI nº 2.111.407, residente e domiciliado na Rua Albano Gemelli nº 98, em Arroio Trinta – SC e de ora diante denominada simplesmente FUNDO DE SAÚDE;

**2ª CONTRATADA: FOCUS SERVIÇOS EIRELI – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.P.N.J. sob o nº14.003.169/0001-00, com sede na Avenida Rene Frei nº 0702, sala 10, Centro, na cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Senhor­­­ **FILIPE CRISTIANO BITENCOURT**, brasileiro, sócio proprietário, Portador do CPF sob nº 050.801.929-09 e CI sob nº 5.477.150, residente e domiciliado na cidade de Fraiburgo – Santa Catarina, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA;

Em conformidade com o processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 0002/2019 e em conformidade com o Art. 65, Inciso II, alínea “d” e Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93, Termo Aditivo 0001/2019 e 0002/2019, promovem as seguintes alterações:

**CLAUSULA ADITIVA PRIMEIRA- DO PRAZO**

Fica aditivado a vigência do contrato nº 0001/2019, por mais 45(quarenta e cinco) dias, a contar de 19 de setembro de 2019, passando como prazo final, dia 03 de novembro de 2019.

**CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA: DO VALOR**

Fica aditivado o contrato 0001/2019, no valor de **R$29.814,68(VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**, passando de **R$197.607,65(CENTO E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)** para **R$227.422,33**,**(DUZENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)** em conformidade com o parecer técnico do Arquiteto e Urbanista Jean Marcelo Ziero, da divisão técnica da AMARP, e Engenheiro do Município Guilherme Clamer Teles, parte integrante do presente Termo.

**CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA-** As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Arroio Trinta – SC, 17 de setembro de 2019.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA**

 CNPJ nº 10.479.381/0001-97

 **TARCÍSIO LIDANI**

CPF n.º 613.139.809-78

Contratante

**FOCUS SERVIÇOS EIRELI – ME,**

**C.P.N.J. Nº14.003.169/0001-00**

**FILIPE CRISTIANO BITENCOURT**

**CPF Nº 050.801.929-09**

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS**

**FERNANDO ANDRÉ MANENTI**

**CPF Nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**RONIVAN BRANDALISE**

 **CPF: 027.783.989-02**

**ARROIO TRINTA-SC, 16 DE SETEMBRO DE 2019.**

**AUTORIZAÇÃO/DECLARAÇÃO**

**AUTORIZO ATRAVÉS DESTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 65, INCISO II, “d” E** Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/**93, ADITIVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019, CELEBRADO COM A EMPRESA FOCUS SERVIÇOS EIRELI – ME PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PRAZO POR MAIS 45 DIAS E VALOR DE R$29.814,68(VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).**

**DECLARO, NO ENSEJO, QUE ANALISEI O PARECER TÉCNICO DO ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA OBRA E ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO E APROVEI OS VALORES A SEREM ADITIVADOS.**

**TACÍSIO LIDANI**

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**TERMO ADITIVO Nº 0003/2019 AO CONTRATO Nº0001 /2019**

 **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2018**

 **TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018**

**FINALIDADE: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE**

**CONTRATADA: FOCUS SERVIÇOS EIRELI - ME**

**FINALIDADE DO ADITIVO: ADITIVO DE VALOR R$29.814,68 E PRAZO 45 DIAS**