**TERMO ADITIVO 0001 2020 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 075/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº0120/2019**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019**

**QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE AROIO TRINTA E A EMPRESA SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕS LTDA – CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS**

**1ª CONTRATANTE:**

O MUNICÍPIO **DE ARROIO TRINTA - SC**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 82.826.462/000-27, com sede a Rua XV de novembro, 26, em Arroio Trinta - SC, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **CLAUDIO SPRÍCIGO**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 551.995.939-00 e CI nº 10/R-1.912.533, residente e domiciliado na Rua Orlando Zardo, 33 no município de Arroio Trinta – SC

**2ª CONTRATADA:**

**SRV – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.P.N.J. sob o nº 22.797.458/0001-56, com sede na Rua Fiorelo Santi, nº252, Bairro Sunti, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Senhor **ANDRÉ LUIZ SIMON**, Brasileiro, Sócio Administrador, **Portador do CPF**  sob nº 062.323.139-05, CI sob nº 5.055.940, com endereço na Rua Fiorelo Santi, nº252, Bairro Sunti, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA;

Em conformidade com o processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 0004/2019, datado em 11 de julho de 2019 e homologado em 30 de agosto de 2019, e Art. Art. 57, inciso II, § 1º da Lei 8.666/93, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

Fica aditivado o prazo de execução do Contrato nº 0075/2019, por mais 45(quarenta e cinco) dias, ou seja, até 06 de março de 2020.

**CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA -**  As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Arroio Trinta – SC, 20 de janeiro de 2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

**CNPJ 82.826.462/0001-27**

**CLAUDIO SPRICIGO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**CONTRATANTE**

**SRV – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

**C.P.N.J. nº 22.797.458/0001-56**

**ANDRÉ LUIZ SIMON**

**CPF nº 062.323.139-05**

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

**RONIVAN BRANDALISE**

 **CPF: 027.783.989-02**

**PAULO HENRIQUE GONI BELTRAME**

**CPF Nº: 667.326.460-87**