**TERMO ADITIVO Nº 0002/2020 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0100/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O Município de Arroio Trinta E A EMPRESA CONSTRUPEJC CONSTRUçõES EIRELI.**

**Processo Administrativo nº** 0175/2019 - TP

**Tomada de Preço nº** 0010/2019 - TP

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada visando a execução de obra sob o regime de empreitada global com o devido fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários, para realizar ampliação e reforma das dependências da garagem de máquinas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Arroio Trinta, conforme especificações do Edital e seus anexos.

**Data de assinatura**: 21/05/2020.

**Prazo de vencimento**: 08/07/2020.

O **Município de Arroio Trinta,** Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, nº 26, Centro **-** Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Claudio Spricigo, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.912.553 SSP/SC e do CPF 551.995.939-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.547.432/0001-97 e estabelecida à AV XV DE NOVEMBRO, 215, CENTRO, SALA: A, Capinzal, Santa Catarina, CEP: 89.665-000, representada pelo Sra. Polyana Techio Da Silva, Sócia Gerente, portadora da Carteira de Identidade nº 6.106.916 e do CPF nº 086.554.659-25, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0100/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 0175/2019 - TP, Tomada de Preço nº 0010/2019 - TP, mediante às cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

 **1.1.**O presente Termo Aditivo tem por objeto:

**1.1.1.** A prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 45 dias e prazo de execução da obra por mais 15 dias, conforme requerimento apresentado pela empresa contratada.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

**2.1.** Fica aditivado o prazo de execução da obra por mais 15 dias, que agora se encerrarão em **08 de junho de 2020.**

**2.2.** Fica aditivado o prazo de vigência do contrato por mais 45 dias, que agora se encerrarão em **08 de julho de 2020.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1.** As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão à conta do Orçamento do Município de Arroio Trinta para o exercício de 2020, mediante a seguinte classificação orçamentária:

 **96 - 1. 2010. 26. 782. 23. 2.43. 1. 449000 Aplicações Diretas.**

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

 **4.1.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento.

**CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO**

 **5.1.** Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Arroio Trinta – SC, 21 de maio de 2020.

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**

**CLAUDIO SPRICIGO,**

**PREFEITO**

**CONTRATADA:**

**CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI**

**POLYANA TECHIO DA SILVA**

**Representante Legal**

**TESTEMUNHAS**

**PAULO HENRIQUE GONI BELTRAME**

**CPF Nº:** 667.326.460-87

**BRUNO BERTHA**

 **CPF Nº:** 073.473.849-82

**De acordo:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Santo Possato.**

Advogado – OAB 19.045 / SC

Responsável Jurídico