**TERMO ADITIVO Nº 0005/2020 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0098/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O Município de Arroio Trinta E A EMPRESA FOCUS SERVICOS EIRELI.**

**Processo Administrativo nº** 0163/2019 - TP

**Tomada de Preço nº** 0007/2019 - TP

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada visando a execução de obra, com o devido fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, para efetuar reforma nas instalações da Escola Municipal Professora Jacy Falchetti e no Centro de Educação Infantil Professora Fabiana Aparecida Nunes Possato, conforme especificações técnicas estabelecidas no Edital e seus anexos, com julgamento por lote.

**Data de assinatura**: 21/05/2020.

**Prazo de vencimento**: 25/08/2020.

OMunicípio de Arroio Trinta**,** Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de novembro, nº 26, Centro **-**  Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Claudio Spricigo, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.912.553 SSP/SC e do CPF 551.995.939-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa FOCUS SERVICOS EIRELI**,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.003.169/0001-00 e estabelecida à AV RENE FREY, 0702, CENTRO, SALA 10, Fraiburgo, Santa Catarina, CEP: 89.580-000, representada pelo Sr. Filipe Cristiano Bitencourt, sócio, portador da Carteira de Identidade nº 5.447.150 SSP/SC e do CPF nº 050.801.929-09, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo de Acréscimo de Valor, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0098/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 0163/2019 - TP, Tomada de Preço nº 0007/2019 - TP, mediante às cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

 **1.1.**O presente Termo Aditivo tem por objeto:

**1.1.1.** Tendo ocorrido alterações de acréscimo de serviços no projeto originalmente licitado, em função de um fenômeno conhecido como ciclone bomba e a passagem de tempestades que provocaram estragos no CMEI Profabi, fica aditivado o prazo de execução da obra por mais 30 (trinta) dias, que agora se encerrará em **25 de agosto de 2020.**

 **1.1.2.** Acréscimo do valor de **R$ 6.822,67** **(seis mil e oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos)** no valor total do contrato, em virtude de alterações necessárias para possibilitar a execução da obra. As alterações compreendem acréscimo de itens previstos no orçamento, de acordo com as justificativas apresentadas pelo Sr. Jean Marcelo Ziero, Arquiteto e Urbanista da Amarp responsável pela fiscalização da obra.

**1.1.2.1** O detalhamento dos acréscimos se dá conforme a tabela abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Valor total (R$)** |
| 2 | 33433 - Reforma PROFABI - Centro Municipal de Educação Infantil Professora Fabiana Aparecida Nunes Possato. | 6.822,67 |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**2.1.** As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão à conta do Orçamento do Município de Arroio Trinta para o exercício de **2020**, mediante a seguinte classificação orçamentária: **63 - 1. 2004. 12. 365. 12. 2. 32. 1. 339000 Aplicações Diretas.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

 **3.1.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

 **4.1.** Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Arroio Trinta – SC, 22 de julho de 2020.

**CONTRATANTE:**

**Município de Arroio Trinta**

Claudio Spricigo,

Prefeito

**CONTRATADA:**

**FOCUS SERVICOS EIRELI**

Filipe Cristiano Bitencourt

Representante Legal

**TESTEMUNHAS**

**CLAUDETE MANENTI MAGRO**

CPF Nº: 733.055.539-87

**RONIVAN BRANDALISE**

 CPF Nº: 027.783.989-02

**De acordo:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Santo Possato.**

Advogado – OAB 19.045 / SC

Responsável Juridico.