**TERMO ADITIVO Nº 0001/2020 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0038/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O Município de Arroio Trinta E A EMPRESA POLICENO OBRAS DE CALCAMENTOS LTDA.**

**Processo Administrativo nº** 0210/2019 - TP

**Tomada de Preço nº** 0012/2019 - TP

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada visando a execução de obra, com o devido fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessários para realizar pavimentação em paralelepípedos na Rua Vitório Lidani, com julgamento por lote, conforme quantitativos e especificações listadas pelo Edital seus anexos.

**Data de assinatura**: 14/10/2020.

**Prazo de vencimento**: 31/12/2020.

O **Município de Arroio Trinta,** Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, nº 26, Centro **-**  Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Claudio Spricigo, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.912.553 SSP/SC e do CPF 551.995.939-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **POLICENO OBRAS DE CALCAMENTOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.428.416/0001-80 e estabelecida à Rodovia SC 454, Km 55, Interior, Ibicaré, Santa Catarina, CEP: 89.640-000, representada pelo Sr. José Luis Policeno da Silva, sócio, portador da Carteira CPF nº 833.031.039-68, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0038/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 0210/2019 - TP, Tomada de Preço nº 0012/2019 - TP, mediante às cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – – DO OBJETO**

**1.1.**O presente Termo Aditivo tem por objeto: A prorrogação do prazo de execução da obra, conforme solicitação e justificativa apresentada pela empresa contratada**.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – – DO PRAZO**

**2.1.** Fica aditivado o prazo de execução da obra por mais 42 dias, em conformidade com a solicitação apresentada pela empresa contratada e autorizada pelo Prefeito Municipal, que agora se encerrará em **13 de dezembro de 2020.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

**4.1.** Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Arroio Trinta – SC, 14 de outubro de 2020.

**CONTRATANTE:**

**Município de Arroio Trinta**

Claudio Spricigo,

Prefeito

**CONTRATADA:**

**POLICENO OBRAS DE CALCAMENTOS LTDA**

José Luis Policeno da Silva

Representante Legal

**TESTEMUNHAS**

**CRISLAINE SCOPEL**

**CPF Nº: 084.392.529-94**

**MICHEL JUNIOR SERIGHELLI**

**CPF Nº: 000.077.349-21**

**De acordo:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Santo Possato.**

Advogado – OAB 19.045 / SC

Responsável Juridico.