**TERMO ADITIVO Nº 0001/2020 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0054/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O Município de Arroio Trinta E A EMPRESA WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME .**

**Processo Administrativo nº** 0106/2020 - PR

**Pregão nº** 0036/2020 - PR

**OBJETO:** Contratação de empresas especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais necessários para realizar pintura de sinalização horizontal de vias urbanas seguindo as exigências estabelecidas pelo Edital e seus anexos.

**Data de assinatura**: 30/11/2020.

**Prazo de vencimento**: 15/01/2021.

O **Município de Arroio Trinta,** Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, nº 26, Centro **-**  Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Claudio Spricigo, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.912.553 SSP/SC e do CPF 551.995.939-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME ,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.203.392/0001-17 e estabelecida à LINHA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, SN, Interior , Erval Velho, Santa Catarina, CEP: 89.613-000, representada pelo Sr. **WILLIAN PABLO LAMPERTI**, portador da Carteira de Identidade nº 5423032 e do CPF nº 081.640.93904, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0054/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 0106/2020 - PR, Pregão nº 0036/2020 - PR, mediante às cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

 **1.1.**O presente Termo Aditivo tem por objeto:

**1.1.1.** A prorrogação do prazo de execução da obra e vigência contratual inicialmente previstos, necessários para que a obra possa ser concluída, de acordo com a solicitação/justificativa apresentada pelo Diretor Municipal de Trânsito.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

**2.1.** Fica aditivado o prazo de vigência contratual e o prazo de execução da obra, por mais 45 dias, que agora se encerrará em **15 de janeiro de 2021.**

**CLÁUSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO**

 **3.1.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

 **4.1.** Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Arroio Trinta – SC, 30 de novembro de 2020.

**CONTRATANTE:**

**Município de Arroio Trinta**

Claudio Spricigo,

Prefeito

**CONTRATADA:**

**WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME**

CNPJ: 25.203.392/0001-17
Representante Legal

**TESTEMUNHAS**

**JOÃO MARCOS FERRONATO**

**CPF Nº: 052.490.069-81**

**CRISLAINE SCOPEL**

 **CPF Nº: 084.392.529-94**

**De acordo:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Santo Possato.**

Advogado – OAB 19.045 / SC

Responsável Juridico.