**TERMO ADITIVO Nº 0001/2020 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0059/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O Município de Arroio Trinta E A EMPRESA Multiluz Persianas e Cortinas Ltda ME.**

**Processo Administrativo nº** 0116/2020 - PR

**Pregão nº** 0038/2020 - PR

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE CORTINA ELÉTRICA PARA O PALCO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

**Data de assinatura**: 21/12/2020.

**Prazo de vencimento**: 28/02/2021.

O **Município de Arroio Trinta,** Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, nº 26, Centro **-**  Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Claudio Spricigo, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.912.553 SSP/SC e do CPF 551.995.939-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **Multiluz Persianas e Cortinas Ltda ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.194.932/0001-39 e estabelecida à Estrada do Pedroso - de 2311/2312 ao fim, 3998, Parque Miami, Casa 02, Santo André, São Paulo, CEP: 09.133-000, representada pelo Sr. MATHEUS BRAGA MULTINI, sócio, portador da Carteira de Identidade nº 37.594.826-0 e do CPF nº 418.132.88801, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo de Inclusão de item e prorrogação de prazo, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0059/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 0116/2020 - PR, Pregão nº 0038/2020 - PR, mediante às cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1.**O presente Termo Aditivo tem por objeto:

**1.1.1.** A prorrogação do prazo de execução da obra até 28/02/2021, necessária em decorrência da parte física interna do Centro de Eventos não estar concluída, impossibilitando a instalação das cortinas no prazo inicialmente previsto.

**1.1.2.**  O Acréscimo do valor de R$ 11.750,00 (onze mil e setecentos e cinquenta reais) no valor total do contrato, em virtude da inclusão dos itens que seguem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Qtde** | **Valor unitário atualizado (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | **35731 - Estrutura metálica p/ base trilho da cortina.**  Fornecimento e montagem, composta por perfis metálicos soldados na estrutura existente. | Un | 1 | 8.670,00 | 8.670,00 |
| 2 | **35732 - Cortinas em tecido cênico 1,50 m X 2,50 m, com abertura manual.**  Com barramento 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Para os acessos laterais. | Un | 2 | 1.540,00 | 3.080,00 |
| **Valor Total:** | | | | **11.750,00** | |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

**2.1.** Tendo ocorrido alterações no projeto originalmente licitado, bem como o aumento das quantidades inicialmente licitadas, fica aditivado o prazo de execução da obra até **28 de fevereiro de 2021.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1.** As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão à conta do Orçamento do Município de Arroio Trinta para o exercício de 2020, mediante a seguinte classificação orçamentária: **187 - 1 . 2006 . 15 . 452 . 101 . 1.18 . 1 . 449000 Aplicações Diretas.**

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento.

**CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO**

**5.1.** Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Arroio Trinta – SC, 21 de dezembro de 2020.

**CONTRATANTE:**

**Município de Arroio Trinta**

CLAUDIO SPRICIGO,

Prefeito

**CONTRATADA:**

**Multiluz Persianas e Cortinas Ltda ME**

MATHEUS BRAGA MULTINI

Representante Legal

**TESTEMUNHAS**

**MARÍLIA BORGA FERRONATO**

**CPF Nº: 066.042.359-63**

**MICHEL SERIGHELLI**

**CPF Nº: 000.077.349-21 De acordo:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Santo Possato.**

Advogado – OAB 19.045 / SC

Responsável Juridico.