**TERMO ADITIVO Nº 0001/2020 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0064/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O Município de Arroio Trinta E A EMPRESA TAIGAR-IND. COM.E LOCAÇÃO DE SOM LTDA EPP.**

**Processo Administrativo nº** 0132/2020 - PR

**Pregão nº** 0043/2020 - PR

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MULTIMÍDIA DO CENTRO DE EVENTOS DE ARROIO TRINTA.

**Data de assinatura**: 28/12/2020.

**Prazo de vencimento**: 28/02/2021.

O **Município de Arroio Trinta,** Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, nº 26, Centro **-**  Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Claudio Spricigo, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.912.553 SSP/SC e do CPF 551.995.939-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **TAIGAR-IND. COM.E LOCAÇÃO DE SOM LTDA EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.181.281/0001-87 e estabelecida à Rua Costa e SilvA, 45, Industrial, Salto Veloso, Santa Catarina, CEP: 89.595-000, representada pelo Sr. Sérgio Maurício Franciosi, sócio, portador da Carteira de Identidade nº 2.971.878 e do CPF nº 868.777.399-49, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0064/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 0132/2020 - PR, Pregão nº 0043/2020 - PR, mediante às cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1.**O presente Termo Aditivo tem por objeto:

**1.1.1.** A prorrogação do prazo de execução da obraaté **28 de fevereiro de 2021,** necessária em decorrência de a parte física interna do Centro de Eventos não estar concluída, reflexo principalmente pela falta de matéria prima no mercado em decorrência da pandemia do Covid 19 e consequentemente atrasando a execução da obra do Centro de Eventos. Não estando a parte física interna concluída, IMPOSSIBILITA a instalação do sistema de multimídia, sendo necessário prorrogar o prazo para conclusão da instalação.

**CLÁUSULA SEGUNDA– DA RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

**3.1.** Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Arroio Trinta – SC, 28 de dezembro de 2020.

**CONTRATANTE:**

**Município de Arroio Trinta**

Claudio Spricigo,

Prefeito

**CONTRATADA:**

**TAIGAR-IND. COM.E LOCAÇÃO DE SOM LTDA EPP**

Sérgio Maurício Franciosi

Representante Legal

**TESTEMUNHAS**

**MICHEL JUNIOR SERIGHELLI**

**CPF Nº: 000.077.349-21**

**CRISLAINE SCOPEL**

**CPF Nº: 084.392.529-94**

**De acordo:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Santo Possato.**

Advogado – OAB 19.045 / SC

Responsável Juridico.